## Sprint Retrospective - 1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Dias | Progreso Esperado | Progreso Real
|  | 0 | 0 | 0 | 47 | 47
2025-09-01 | 2025-09-02 | 2 | 3 | 4 | 34 | 30
2024-09-03 | 2025-09-05 | 5 | 8 | 10 | 21 | 15
2025-09-06 | 2025-09-08 | 8 | 13 | 15 | 8 | 9
2025-09-09 | 2025-09-11 | 11 | 18 | 19 | 0 | 0
Total
Días

## Sprint Retrospective - 2
Fecha Inicio | Fecha Fin | Dias | Progreso Esperado | Progreso Real
|  | 0 | 0 | 0 | 83 | 82
2025-09-12 | 2025-09-14 | 3 | 5 | 6 | 75 | 74
2025-09-15 | 2025-09-18 | 7 | 13 | 14 | 67 | 69
2025-09-19 | 2025-09-21 | 10 | 18 | 20 | 59 | 54
2025-09-22 | 2025-09-24 | 13 | 23 | 24 | 46 | 47
2025-09-25 | 2025-09-26 | 15 | 26 | 27 | 33 | 30
2025-09-27 | 2025-09-28 | 17 | 29 | 30 | 13 | 14
|  | 19 |  |  | 0 | 0
Días

## Sprint Retrospective - 3
Fecha Inicio | Fecha Fin | Dias | Progreso Esperado | Progreso Real
|  | 0 | 0 | 0 | 41 | 40
2025-09-29 | 2025-09-30 | 2 | 3 | 4 | 28 | 25
2025-10-01 | 2025-10-04 | 6 | 16 | 17 | 13 | 17
2025-10-05 | 2025-10-07 | 9 | 17 | 18 | 0 | 0
|  | 9 |  |  | 0 | 0
Días

## Sprint Retrospective - 4
Fecha Inicio | Fecha Fin | Dias | Progreso Esperado | Progreso Real
|  | 0 | 0 | 0 | 41 | 40
2025-09-12 | 2025-09-14 | 2 | 3 | 2 | 28 | 25
2025-09-15 | 2025-09-18 | 7 | 16 | 14 | 20 | 26
2025-09-19 | 2025-09-21 | 10 | 24 | 22 | 0 | 0
2025-09-22 | 2025-09-24 | 14 | 32 | 32 |  | 0
2025-09-25 | 2025-09-26 | 15 | 26 | 27 | 0 | 0
2025-09-27 | 2025-09-28 | 17 | 29 | 30
Días

## Sprint Retrospective - 5
Fecha Inicio | Fecha Fin | Dias | Progreso Esperado | Progreso Real
|  | 0 | 0 | 0 | 59 | 54
2025-09-12 | 2025-09-14 | 3 | 5 | 6 | 39 | 35
2025-09-15 | 2025-09-18 | 6 | 10 | 14 | 26 | 34
2025-09-19 | 2025-09-21 | 9 | 15 | 20 | 13 | 24
2025-09-22 | 2025-09-24 | 13 | 23 | 24 | 0 | 0
2025-09-25 | 2025-09-26 | 16 | 28 | 34 | 10 | 14
2025-09-27 | 2025-09-28 | 19 | 33 | 35 | 5 | 6
[5 empty] | 0 | 0
Días

## Sprint Retrospective - 5 (2)
Fecha Inicio | Fecha Fin | Dias | Progreso Esperado | Progreso Real
|  | 0 | 0 | 0
2025-09-12 | 2025-09-14 | 0 | 5 | 6 | 72 | 70
2025-09-15 | 2025-09-18 | 6 | 10 | 14 | 48 | 42
2025-09-19 | 2025-09-21 | 12 | 15 | 20 | 24 | 20
2025-09-22 | 2025-09-24 | 18 | 23 | 24 | 0 | 0
2025-09-25 | 2025-09-26 |  | 28 | 34
2025-09-27 | 2025-09-28 |  | 33 | 35
Días